## 项目甘特图
AI+题库智能教学平台 - 项目开发计划甘特图 (2026.10-12)｜v1.3 更新于 2026-10-13
阶段 | 编号 | 任务名称 | 负责人 | 开始周 | 持续(周) | 状态 | W1 10/05 | W2 10/12 ▼ | W3 10/19 | W4 10/26 | W5 11/02 | W6 11/09
P0 — 核心版本（Sprint 1–2，10/08 — 10/27）
P0 — 核心版本（Sprint 1–2，10/08 — 10/27） | P0-1 | 环境搭建 + CI 配置 | 卢恒毅 | W1 | 1 | ✅ 完成
P0 — 核心版本（Sprint 1–2，10/08 — 10/27） | P0-2 | 用户认证系统 (登录/登出/Token/me) | 刘英哲 | W1 | 2 | ✅ 完成 (注册已实现,4组回归)
P0 — 核心版本（Sprint 1–2，10/08 — 10/27） | P0-3 | 数据库层 (users表 + kv_store存储层) | 李俊熠 | W1 | 1 | ✅ 完成 (PR #5)
P0 — 核心版本（Sprint 1–2，10/08 — 10/27） | P0-4 | 题目只读 API (列表/详情 + 5题seed) | 李俊熠 | W2 | 1 | ✅ 完成
P0 — 核心版本（Sprint 1–2，10/08 — 10/27） | P0-5 | HTTP 服务框架 (libmicrohttpd) | 卢恒毅 | W1 | 1 | ✅ 完成
P0 — 核心版本（Sprint 1–2，10/08 — 10/27） | P0-6 | 前端骨架页面 (登录/列表/对话三页) | 曹渲东、王英杰 | W2 | 1 | ✅ 完成
P0 — 核心版本（Sprint 1–2，10/08 — 10/27） | P0-7 | 项目文档初始化 (含 kvstore.md) | 戴儒骋 | W1 | 2 | ✅ 完成
P1 — 功能版本（Sprint 3–7，10/27 — 12/10）
P1 — 功能版本（Sprint 3–7，10/27 — 12/10） | P1-1 | 题库写接口 (创建/编辑/归档) | 李俊熠 | W3 | 2 | 🔶 只读已上线
P1 — 功能版本（Sprint 3–7，10/27 — 12/10） | P1-2 | 试卷管理接口 | 李俊熠 | W3 | 2 | ⬜ 待开始
P1 — 功能版本（Sprint 3–7，10/27 — 12/10） | P1-3 | AI 代理调用实现 (/api/v1/chat) | 刘英哲 | W3 | 2 | ⬜ 待开始
P1 — 功能版本（Sprint 3–7，10/27 — 12/10） | P1-4 | 分支对话树 | 刘英哲 | W4 | 2 | ⬜ 待开始
P1 — 功能版本（Sprint 3–7，10/27 — 12/10） | P1-5 | 前端试卷管理页 | 曹渲东、王英杰 | W3 | 2 | ⬜ 待开始
P1 — 功能版本（Sprint 3–7，10/27 — 12/10） | P1-6 | 前端 AI 对话页 | 曹渲东、王英杰 | W4 | 2 | 🔶 页面已上线,待接AI
P1 — 功能版本（Sprint 3–7，10/27 — 12/10） | P1-7 | 管理后台 | 曹渲东、王英杰 | W4 | 2 | ⬜ 待开始
P1 — 功能版本（Sprint 3–7，10/27 — 12/10） | P1-8 | 测试体系完善 (run_tests.sh四组) | 卢恒毅 | W3 | 2 | ⬜ 待开始
P2 — 增强版本（Sprint 8–9，12/10 — 12/28）
P2 — 增强版本（Sprint 8–9，12/10 — 12/28） | P2-1 | 重复问题检测 | 刘英哲 | W5 | 2 | ⬜ 待开始
P2 — 增强版本（Sprint 8–9，12/10 — 12/28） | P2-2 | 内容审核 | 牛宇歌 | W5 | 1 | ⬜ 待开始
P2 — 增强版本（Sprint 8–9，12/10 — 12/28） | P2-3 | 额度管理系统 | 李俊熠 | W5 | 2 | ⬜ 待开始
P2 — 增强版本（Sprint 8–9，12/10 — 12/28） | P2-4 | 通知中心 | 牛宇歌 | W5 | 2 | ⬜ 待开始
P2 — 增强版本（Sprint 8–9，12/10 — 12/28） | P2-5 | API 捐赠功能 | 李俊熠 | W6 | 1 | ⬜ 待开始
P2 — 增强版本（Sprint 8–9，12/10 — 12/28） | P2-6 | 系统部署 (systemd) | 卢恒毅 | W5 | 2 | ⬜ 待开始
P2 — 增强版本（Sprint 8–9，12/10 — 12/28） | P2-7 | 集成测试 + D7 演示 | 全员 | W6 | 1 | ⬜ 待开始
图例：✅ 已完成(绿条) 🔶 进行中(橙条) ⬜ 计划(阶段色) ▼ 当前周(W2 10/12)｜M1: 10/08-10/27, M2: 10/27-12/10, M3: 12/10-12/28 — 详细里程碑见软件项目开发计划.md

## 里程碑
项目里程碑
里程碑 | 日期 | 验收标准 | 状态
M1 - 基础框架就绪 | W1末 (10/11) | CI跑通 + 登录/登出可用 | ✅ 已达成
M2 - 核心功能完成 | W2末 (10/18) | 题库CRUD + AI解答 + 前端可用 | 🔶 进行中
M3 - 功能完善 | W4末 (11/01) | 对话树 + 管理后台走通 | ⬜ 待开始
M4 - 集成测试 | W5末 (11/08) | 全链路测试通过 | ⬜ 待开始
M5 - 最终演示 | W6末 (11/15) | D7 演示日通过 | ⬜ 待开始

## 团队分工
团队分工表
姓名 | 角色 | 负责模块 | 关键产出
戴儒骋 | 项目经理/文档 | AGENT.md、模块接口文档(auth/questions/kvstore)、项目计划 | 全部计划文档 + api.md 整合中
卢恒毅 | 技术负责人/安全 | CI/CD、架构审查、测试体系(run_tests.sh) | CI流水线 + 四组自动化测试
牛宇歌 | 后端-审核/通知 | 内容审核、通知中心（P2），配合其他后端模块 | 内容审核 + 通知中心
李俊熠 | 后端-题库 | 题库CRUD、kv_store存储层、db.c扩展 | 题目只读API + kv_store存储层(PR #5)
刘英哲 | 后端-认证+AI | auth.c/h（登录/注册/鉴权已完成）, ai_client.c/h, 对话树 | 认证系统(注册已实现,4组回归) + AI代理 + 去重检测
曹渲东 | 前端 | web/ 题库+管理后台页 | 前端页面开发
王英杰 | 前端 | web/ AI对话+个人中心页 | 前端页面开发